南召县人民政府办公室

关于印发南召县补充耕地管理办法（试行）的

通    知

各乡镇人民政府、县政府有关部门：

经县政府研究，现将《南召县补充耕地项目管理办法（试行）》印发给你们，请认真遵照执行。

2025年10月27日

南召县补充耕地管理办法（试行）

第一章  总 则

第一条  为进一步加强补充耕地管理，根据《自然资源部、农业农村部关于改革完善耕地占补平衡管理的通知》（自然资发〔2024〕204号）、《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的实施意见》（豫办〔2025〕15号）、《河南省自然资源厅关于印发河南省补充耕地管理办法的通知》（豫自然资规〔2025〕6号）等有关规定，制定本办法。

第二条  补充耕地是指落实国家关于耕地占补平衡工作要求，依据国土空间总体规划和相关专项规划，通过项目实施或农民自发复垦等，将未利用地、农用地中的非耕地和建设用地开发、整理、复垦为稳定利用的耕地。

第三条  各乡镇要结合自身资源禀赋，参照高标准农田标准，坚持耕地数量不减少、质量有提高、生态有改善、布局更优化的原则，严格按照耕地占补平衡专项规划开展补充耕地项目实施。

第四条  科学安排补充耕地空间和时序，因地制宜、统筹落实补充耕地任务，确保补充耕地长期稳定利用。补充耕地坚持以恢复优质耕地为主、新开垦耕地为辅的原则，鼓励优先将从水田中流出的农用地恢复为水田，确保县域内水田总体稳定。

第五条  补充耕地实施要充分保障土地权利人的知情权、参与权、监督权。补充耕地涉及的土地权属应明晰、无争议。

第二章  补充耕地选址

第六条  在符合国土空间规划、耕地占补平衡专项规划和生态环境保护等要求的前提下，第三次全国国土调查、实施前最新年度国土变更调查成果为非耕农用地、建设用地、未利用地的，均可作为补充耕地来源。

第七条  各乡镇及县政府有关部门应优先将资源禀赋良好、与大田相邻、可以达到高标准农田建设标准的地块纳入耕地占补平衡专项规划并有序实施。

第八条  严禁不顾土地实际利用现状，盲目造地、虚假造地。禁止在生态保护红线、自然保护地、自然湿地、25度以上陡坡、城镇开发边界、河流湖泊岸线等不稳定利用区域新垦造耕地。严重沙化土地、严重石漠化土地、河湖管理范围、重点林区及公益林等区域原则上不作为补充耕地来源。未利用地开发原则上控制在新一轮全国耕地后备资源调查确定的宜耕后备资源范围内。

第三章  补充耕地实施

第九条  补充耕地实施类型分为项目形式和非项目形式，鼓励以项目形式实施补充耕地，补充耕地应按规定配套建设农田基础设施。

第十条  以项目形式实施的补充耕地，由县政府相关部门或乡镇政府作为项目实施单位组织申报，报县政府批准立项。项目立项、规划设计、预算编制、实施、工程质量检验与评定、验收等环节应遵循国家、省制定的技术规程和标准，参与项目施工、设计、测绘、监理等从业单位应具备相应资质。高标准农田、生态修复、全域土地综合整治等其他项目遵循其相关规定。

第十一条  项目建设单位按照建设项目管理要求，依法严格执行项目法人、招投标、公告、合同、监理、审计等项目管理制度，编制项目规划设计和资金预算方案。

第十二条  补充耕地项目立项申报须提交以下材料：

1．项目立项申请书；

2．项目可行性研究报告及相关图件；

3．土地权利人意见；

4．拟开垦耕地的土壤污染状况调查报告；

5．其他相关资料。

第十三条  县政府在项目立项批复前，应组织县自然资源、农业农村、财政、交通运输、水利、林业、供电、环保等相关部门、专家对拟立项项目进行实地踏勘、论证，对项目规划设计及投资进行评审。县自然资源、农业农村、财政、交通运输、水利、林业、供电、环保等相关部门依据项目论证、评审情况分别出具评审意见。防止虚假立项、定价虚高、选址不当等现象发生。

第十四条  以项目形式实施补充耕地，按照项目基本建设程序和管理要求，执行招投标、公告、监理、审计等项目管理制度。项目资金实行专款专用、专账核算，任何单位和个人不得截留、挪用；属于社会资本投资的，需由社会资本方与县、乡镇政府协商建立共管账户，约定监管规则，确保投资用于项目实施。

- 第十五条  经批准的项目规划设计，在项目实施过程中确需变更项目设计的，由项目施工单位向项目建设单位提出申请。项目建设单位组织施工单位、监理单位、规划设计单位、项目所在地乡镇人民政府、村民委员会和相关农户代表，对申请变更的工程内容进行现场核实，并形成核实处理意见，报县自然资源局和县财政局批准项目设计变更及资金预算调整方案。

- 第十六条  项目规划设计未经批准不得变更调整，擅自变更调整造成的损失由责任单位自行承担。

第十七条  项目建设单位应对项目实施进行常态化监督检查。督促项目施工单位严格按照规划设计组织施工，确保工程质量。

第十八条  立项类项目监理单位应当对项目实施全程监管。补充耕地项目实施应当接受所在地村集体经济组织、村民监督小组的监督。

第十九条  项目建设单位应当在项目实施地点设立标志牌，对项目设计单位、工程施工单位、工程监理单位、项目规模、工程内容、建设工期等主要信息进行公开，接受社会监督。

第二十条  以项目形式实施补充耕地，项目竣工后，由县自然资源局将新增耕地及时纳入国土变更调查范围，由项目实施单位根据变更后的最新国土变更调查成果向县级政府提出项目验收申请。

第二十一条  对农村集体经济组织、农户和新型农业经营主体等以非项目形式产生的新增耕地，由县自然资源主管部门根据国土变更调查成果和实地踏勘结果核定补充耕地数量，由县农业农村主管部门鉴定补充耕地质量。优先将禀赋良好、集中连片、后期管护责任明确的稳定耕地作为补充耕地。

第二十二条  对补充耕地指标来源于农村集体经济组织、农户和新型农业经营主体等垦造或恢复的，县政府结合实际，在补充耕地指标统筹使用前，按照不低于耕地开垦费标准给予奖励和补偿。

第四章  项目验收

第二十三条  项目竣工后，项目建设单位书面向县农业农村局提出补充耕地质量鉴定申请。由县农业农村局负责对补充耕地质量进行鉴定，包括农业生产符合性评价和耕地质量等级评价，鉴定结果作为补充耕地质量验收的依据。

第二十四条  补充耕地质量鉴定通过后，由县自然资源局会同县农业农村局，组织县财政、交通运输、林业、水利、供电、环保等有关部门，按照项目管理、土地变更调查、工程质量建设、项目验收等相关规范，对照竣工验收材料等进行实地勘验。县农业农村局负责对补充耕地地类、农田基础设施进行审核认定，县自然资源局负责核定补充耕地数量，县财政、交通运输、林业、水利、供电等部门按照各自的职能，做好相应工程建设内容核实认定。

第二十五条  县自然资源局会同县农业农村、财政、交通运输、林业、水利、供电、环保等部门，按职能职责做好项目审查核实，立项类补充耕地项目应对建设总规模、实际总投资、补充耕地（水田）面积、补充耕地质量、主要工程完成情况及数量等进行审查和现场核验；非立项类补充耕地项目验收应重点对恢复耕地的平整度、土壤砂砾含量、土壤有效耕作层厚度、项目区群众意愿等进行实地核验。

第二十六条  县自然资源、农业农村、财政、交通运输、林业、水利、供电、环保等部门依据项目审核情况分别出具补充耕地审核意见。审核意见应签章规范并附审核组成员签名表，明确项目建设总规模、实际总投资、新增耕地、新增水田、提质改造耕地面积及前后利用等别、主要工程完成情况及数量等。

第二十七条  县政府根据项目验收申请及县自然资源、农业农村、财政、交通运输、林业、水利、供电、环保等部门审核意见，组织县自然资源、农业农村、生态环境、水利、林业等相关部门、专家对项目进行实地踏勘和综合验收，验收合格的，出具项目验收报告。

第二十八条  项目验收后，项目建设单位按照土地利用现状变更调查相关要求，组织编制项目区土地利用现状变更材料，向县自然资源主管部门申请地类变更。县自然资源局应及时为通过验收的项目办理补充耕地（水田）入库和进行地类变更。

第五章  补充耕地利用监管

第二十九条  项目验收通过后项目建设单位应当及时办理工程设施等移交手续。乡镇政府应采取经济补偿、产业扶持等激励措施，引导农村集体经济组织或相关权利人持续耕种，能够采取家庭承包的依法承包到户。

第三十条  县自然资源和农业农村主管部门要充分利用遥感监测、实地核查等方式对新增耕地的种植利用情况进行检查，县自然资源主管部门负责补充耕地非农建设管控监督，县农业农村主管部门负责补充耕地种植用途管控监督。

第三十一条  县农业农村局按照相关要求组织实施补充耕地质量再评价与耕地质量等级数据库汇总更新。

第六章  项目档案管理

第三十二条  县自然资源局按照县政府的工作计划安排，对补充耕地项目进行全程监管，负责指导项目建设单位按规定做好项目档案资料管理，及时将项目立项、实施、验收、后续管护利用等有关资料进行立卷归档，妥善保管。

第七章  监督管理

第三十三条  对在项目立项、实施、验收、后期利用监管等工作中，存在弄虚作假、徇私舞弊、玩忽职守、滥用职权、行贿受贿的相关单位和人员，依法依规追究责任。

第八章  附  则

第三十四条  本办法未尽事宜，按照相关法律、法规、规章及政策文件执行。本办法施行后，国家法律、法规和上级有关政策发生变化的，从其规定。

第三十五条  本办法解释工作由县政府办公室负责，县自然资源局具体承担。

第三十六条  本办法自公布之日起施行，试行期3年。