## 附表1..项目申报表
中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目计划开工时间表 （2025年度）
填报单位（盖章）：南召县农业农村局
序号 | 项目 名称 | 基本情况 | [8 empty] | 投资 概算 | 计划投资来源 | 开工时间
|  | 项目类别 | 支持方式 | 实施地点 | 主要建设内容 | 计划开工日期 | 计划完工日期 | 业主单位 | 主管部门 | 拟确权对象 |  | 中央专项彩票公益金
二、2025年1000万中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目安排计划表 | [10 empty] | 1000 | 1000
2 | 乡村道路及配套设施建设项目 | 乡村建设 | 以工代赈/材料直补 | 小龙湾村、菜园村 | 彩票公益金：新建小龙湾村河头组至联源生物道路长3728米，含边沟2250m、道路防护1500m、桥涵5个及交通标志等配套设施工程，移动公厕4个 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 南召县农业农村局 | 南召县农业农村局 | 小龙湾村、菜园村 | 440 | 440 | 2025-10-23
3 | 雨污水提升建设项目 | 乡村建设 | 以工代赈/材料直补 | 马良村、小龙湾村塔寺村、张村村、粮食川村、菜园村、寨坡村 | 彩票公益金：用于马良稻谷田组、小龙湾西岭组组污水主管网、支管网及污水检查井、化粪池等配套设施,埋设HDPE双壁波纹管655m，PVC-U管1708m，新建砖砌污水检查井37座，安装玻璃钢化粪池1座，砖砌井50座;马良村、小龙湾村、菜园村道路6192m提升及人居环境改善马良村、小龙湾村、寨坡村5处新建透水地平1850㎡花岗岩道牙石34m等配套设施工程，张村村新建公厕1座61.69㎡，砖混结构，包括给排水及配套工程 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 南召县农业农村局 | 南召县农业农村局 | 马良村、小龙湾村、塔寺村、张村村、粮食川村、菜园村、寨坡村 | 385 | 385 | 2025-10-23
4 | 中药材产业融合示范园项目 | 产业发展 | 投资补助 | 菜园村 | 彩票公益金：新建86.4米x40米哥特式连栋薄膜温室大棚1座及喷淋智能温控等配套设施 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 南召县农业农村局 | 南召县农业农村局 | 菜园村 | 175 | 175 | 2025-10-23