## 封面
南阳市2019年农田建设项目绩效评价指标表
项目单位名称： 河南润利建筑工程有限公司 (公章）
单 位负责 人： 刘松 (签章）
填 报 人： 刘松 （签章）
电 话 号 码： 138******19
单 位 地 址： 南召县世纪大道西段
项目起止时间： 2019年11月至2020年6月
项目验收单位： 南召县农业农村局
报 送 日 期： 2020年9月

## 基本情况表01
南阳市2019年农田建设项目绩效评价指标表
|  | （自项目实施日至2020年8月31日） | 评价01表
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 数额
栏次 | — | 1 | 栏次 | — | 2
一、项目计划投入资金总额 | 1 | 5250000 | 1、项目建设所需的材料、设备购置及施工支出 | 14
1、中央财政计划投入金额 | 2 | 3620000 | 2、前期工作费 | 15
2、省级财政计划投入金额 | 3 | 970000 | 3、工程招投标费 | 16
3、市级财政计划投入总额 | 4 | 330000 | 4、工程监理费 | 17
4、县区级财政计划投入总额 | 5 | 330000 | 5、项目管理费 | 18
5、项目单位计划自筹资金金额 | 6 |  | 四、项目分布情况 | 19
二、项目资金实际到位总额 | 7 | 5250000 | 项目分布乡镇个数 | 20 | 1
1、中央财政实际投入金额 | 8 | 3620000 | 项目分布村庄个数 | 21 | 2
2、省级财政实际投入金额 | 9 | 970000 | 五、受益人数 | 22 | 2100
3、市级财政实际投入金额 | 10 | 330000 | 六、验收情况 | 23
4、县区级财政实际投入金额 | 11 | 330000 | 1、合格 | 24 | 合格
5、项目单位实际投入自筹资金金额 | 12 |  | 2、不合格 | 25
三、项目建设实际支出资金总额 | 13 |  | 3、正在申请验收 | 26
填表人： 刘松 审核人：刘松

## 基本指标表02
南阳市2019年农田建设项目绩效评价基本指标表 评价02表
附表二： |  |  | （自项目实施日至2020年8月31日） |  |  |  | 单位：元
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额
栏次 | — | 1 | 栏次 | — | 2 | 栏次 | — | 3
项目计划资金投入总额 | 1 | 5250000 | 项目实际到位资金 | 9 | 5250000 | 专项资金到位率 | 17
其中：中央财政资金计划投入金额 | 2 | 3620000 | 其中： 中央财政实际到位资金额 | 10 | 3620000 | 其中： 中央财政资金到位率 | 18
省级财政资金计划投入金额 | 3 | 970000 | 省级财政实际到位资金额 | 11 | 970000 | 省级财政资金到位率 | 19
市级财政资金计划投入金额 | 4 | 330000 | 市级财政实际到位资金额 | 12 | 330000 | 市级财政资金到位率 | 20
县区级财政资金计划投入金额 | 5 | 330000 | 县区级财政实际到位资金额 | 12 | 330000 | 县区级财政资金到位率 | 21
项目单位自筹资金计划投入金额 | 6 |  | 项目单位自筹资金实际到位额 | 14 |  | 项目单位自筹资金到位率 | 22
项目实际到位资金总额 | 7 |  | 项目实际使用资金总额 | 15 |  | 专项资金使用率 | 23
项目实际到位资金总额 | 8 |  | 政府集中采购（招标）资金总额 | 16 |  | 政府集中采购（招标）资金比率 | 24
|  |  | 填表人：刘松 |  |  | 审核人：刘松

## 建设情况表
附表四
农田建设项目建设情况统计表
县区 | 项目建设情况
| 地力培肥（亩） |  | 管灌（亩） |  | 喷灌（亩） |  | 塘堰坝（座） |  | 小拦河坝（座） |  | 农用井（座） |  | 泵站（座） |  | 开挖疏浚（公里） |  | 衬砌渠道（公里） |  | 排水暗渠管（公里） |  | 水闸（个） |  | 渡槽（个） |  | 农桥（个） |  | 涵洞（个）
| 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数
| 3500 | 3500 | 1500 | 1500 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |  |  | 6.35 | 6.63 | 0 | 0.12 | 14 | 15 |  |  | 46 | 48
| 跌水（个） |  | 其它（个） |  | 1、机耕路（公里） |  | 其中硬化道路（公里） |  | 2、生产路（公里） |  | 农田林网（米） |  | 10kv以下高压（公里） |  | 低压输电（公里） |  | 变压器（台） |  | 配电箱屏（处）
| 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数
[5 empty] | 1.58 | 1.63 | 1.58 | 1.63 | 3.34 | 3.31 | 1182 | 1182 | 0.335 | 0.335 | 2.856 | 3.38 | 1 | 1
数值保留两位小数。 填表人： 刘松 审核人：刘松